清源创新实验室测试中心

实验室资质认定咨询服务自行采购文件

- 清源创新实验室测试中心是清源创新实验室直属公共服务单位，中心位于福州大学石油化工学院泉港校区1号实验楼。现有大型精密仪器，如扫描电镜、透射电镜、核磁共振波谱仪等共计30余台（套），建设有显微分析平台、能谱波谱分析平台、光谱分析平台、热分析与化工安全风险评估平台、基础性能分析平台、色谱质谱分析平台、电子化学品测试平台等7大平台。可以面向石油化工、材料研发、环境资源、纺织制造以及鞋材加工等多个领域，从事材料微区及表面成分和结构分析、有机和无机元素的定性和定量分析、有机和无机化合物的结构确证和定量分析、材料性能测定和环境质量检测等工作，具备多方面综合分析测试能力，为跨学科的交叉研究提供技术服务平台。

- 为了进一步提高实验室检测技术能力和体系管理水平，打造石油化工行业具有公信力、权威性和影响力的公共检测平台，测试中心申请检验检测机构资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）立项，特邀专门从事检验检测机构资质认定（ CMA ）、中国实验室国家认可CNASISO/IEC17025的咨询公司参与服务。

- 一、项目名称：清源创新实验室测试中心CMA检验检测机构资质认定及CNAS实验室认可咨询服务采购项目（以下简称CMA及CNAS认定认可咨询服务采购项目）

- 二、采购方式：自行采购

- 三、项目预算：人民币含税300,000元（大写：叁拾万元）

- 项目预算费用包含CMA及CNAS二合一咨询费用，以及CMA认证、CNAS认可费用。

- 二合一咨询费用包含：CMA及CNAS认证认可二合一咨询费（CMA认证及CNAS认可均包含至少20个以上检测大项目类别），咨询师交通费、咨询师食宿费、10人左右CMA及CNAS内审员培训费用；CMA认证费用含评审人员交通、食宿费、评审人员招待费等；CNAS认可费用含申请费、评审费、文审费、能力验证费、评审人员交通费、评审人员食宿费、评审人员招待费等。

- 四、付款方式：合同签订后14天内根据对方提供的正式税务增值税发票支付20%，CMA认证相关文件编写完成后14天内根据对方提供的正式税务增值税发票支付20%，取得CMA证书14天内根据对方提供的正式税务增值税发票支付20%，CNAS认可相关文件编写完成后14天内根据对方提供的正式税务增值税发票支付20%，取得CNAS证书后14天内根据对方提供的正式税务增值税发票支付20%。

- 五、中标办法：综合评分法、内部组织评审的方式。综合评分最高者为中标候选人。评分细则见下表：

| - 评分细则及分值设置（满分：100分） |  |
| --- | --- |
| - 评分项及分值 | - 评分细则 |
| - 1.价格(30分) | - 价格分满分为30分，投标报价超过采购预算的，价格分为零，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。 |
| - 2.咨询服务方案（40分） | - 投标方提供的咨询服务方案，内容及范围完整，内容全面，工作思路清晰，科学合理，目标明确，切实可行，针对性强得40~30分；内容及范围较为完整、全面，工作思路较清晰，科学合理性一般，目标较为明确，具有一定可行性，针对性较强得29~15分，一般得14~0分。 |
| - 3.人员配置（10分） | - 对人员配置进行评价，对人员资质业绩，是否具有丰富经验进行排序及评价。人员具有非常丰富的经验得10～8分，具有较丰富的经验得7～5分，一般得4~0分。 |
| - 4.服务能力（20分） | - （1）业绩：（14分）拥有大学及大型国企实验室成功案例。 - a.CMA（6分）每个案例2分，6分封顶。 - b.CNAS（8分）每个案例2分，8分封顶。 - （2）资质：（4分）省级及以上咨询协会A级资质证书2分、省级及以上AAA级信誉证书2分 - （3）其它（2分）：具有开展CMA及CNAS内审员培训能力并发证得2分。 |

- 六、完成时间及地点

- 计划完成时间：2023年 12 月 31 日

- 项目实施地址：清源创新实验室1#实验楼（福建省泉州市泉港区前黄镇学院路1号）

- 七、采购范围及要求

- 1、咨询服务采购范围：

- （1）提供满足RB/T214-2017及ISO/IEC17025、CNAS-CL01标准要求的CNAS实验室认可资质获取咨询服务，指导建立管理体系、管理体系运行和申请资质申报/评审/整改工作、取证后的延伸售后服务工作。

- （2）CMA及CNAS认证认可评审过程中，提供专家的组织协调、安排食宿、招待等服务工作。

- 2、质量要求、验收标准

- 各项指导、培训工作满足RB/T214-2017、ISO/IEC17025、CNAS-CL01标准要求，清源创新实验室测试中心管理体系规范适宜、充分有效运作验收标准：一次性通过CMA及CNAS实验室认可权威机构的评审（包括书面审查和现场评审）并顺利获取CMA及CNAS认可证书。

- 3、资格要求

- （1）具有有效的独立法人营业执照

- （2）十年及以上行业企业管理咨询服务经验

- （3）拥有大学或大型国企实验室成功案例

- （4）前三年内没有违纪违法记录

- （5）具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

- （6）法律、行政法规规定的其它条件。

- 八、响应文件有关说明

- 1、响应文件分商务文件和报价文件，商务文件需提供营业执照、法定代表人身份证、法人授权委托书以及资质证书（没有可不提供）、项目业绩合同和相应的业主证明（需业主盖公章）等影响评分的相关文件和资料的复印件，所有的文件和资料均须加盖公章。所有原件备查。一旦发现弄虚作假，将取消中标资格。

- 2、报价文件含报价单和咨询方案。

- 3、响应文件格式要求见附件4。

- 4、文件递交方式：邮寄方式。邮寄地址：福建省泉州市泉港区前黄镇学院路1号清源创新实验室综合部（福州大学石油化工学院泉港校区图书馆四楼）联系人：王老师   电话：0595-36160016

- 5、文件递交时间：截止2022年7月25日下午15:00（北京时间，以收到响应文件的时间计算）。

- 6、开标时间：2022年7月26日上午10:00（北京时间），开标地点：清源创新实验室综合部（福州大学石油化工学院泉港校区图书馆四楼）

- 7、注意事项：响应文件必须密封，封口处加盖骑缝章。超过响应文件递交截止时间递交或不按规定密封的响应文件，实验室恕不接受。

- 未尽事宜的解释权属于清源创新实验室。

- 附件：

- 竞标函

- 法人代表授权委托书

- 承诺函

- 响应文件

- 报价单